## 2016 - 2022
| 2016 |  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
| Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Général | 2016 Novembre: Dépôt du dossier auprès du jury international I-Site; 2017 Février: Grand oral et labélisation I-Site; 2017 Mars: Lancement du projet d'I-Site, organisation des groupes de travail, répartition des thèmes entre projets I-Site et projets de fusion …; 2017 Septembre: Début du dialogue avec les tutelles sur le projet de gouvernance de l’U-CIBLE; 2017 Décembre: Validation des principes de création de l’U-CIBLE par les tutelles; 2018 Août: Promulgation de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un état au service d'une société de confiance, qui crée (article 52) de nouveaux vecteurs juridiques permettant à l'Université Gustave Eiffel de se doter du statut souhaité; 2018 Décembre: Publication de l'ordonnance; 2019 Février: Poursuite des travaux d'écriture des statuts; 2019 Avril: Statuts de l’Université Gustave Eiffel et échanges avec les Tutelles, préparation du décret; 2019 Juillet: Validation du décret d’approbation des statuts (comme prévu par l’ordonnance) par Matignon, publication du décret et des statuts annexés; 2019 Septembre: Vote portant sur les statuts dans chaque instance décisionnelle; 2019 Octobre: Vote portant sur la structure de l'Université par les CT des Etablissements; 2019 Décembre: Publication du décret de création de l'Université Gustave Eiffel; 2020 Janvier: Naissance de l'Université Gustave Eiffel; 2020 Mars: Premier CA conjoint; 2021 Octobre: Evaluation par le jury international I-Site (Date à préciser)
[16 empty] | Stabilisation de la base juridique, montage des dossiers d’évaluation de la recherche pour l’Hcéres sur les périmètres actuels | [20 empty] | Examen des textes statutaires en CNESER | [14 empty] | Intégration de l'I-Site dans l'Université Gustave Eiffel
[22 empty] | Mise au point des structures de gouvernance de l’Université Gustave Eiffel |  |  |  | Mise au point de la composition des structures de gouvernance de l’Université Gustave Eiffel | [25 empty] | Début des négociations d'un quasi-statut pour les personnels ESIEE
[8 empty] | Votation sur le nom | [5 empty] | Travail de consultation et d'échanges avec les ayants droit de Gustave Eiffel en vue d'un accord sur le dépôt de la marque Université Gustave Eiffel | [13 empty] | Signature de l'accord pour le dépôt et l'usage de la marque Gustave Eiffel, et sur la création d'une Fondation Université Gustave Eiffel. Dépôt de la marque en France
Dialogue social | 2018 Mai: Réunions mensuelles du Groupe d'échanges interétablissement avec les Organisations syndicales
Accompagnement des personnels | 2019 Mai: Etude d'impact RPS, diagnostic et accompagnement des personnels; 2019 Décembre: Rapport final de l'étude d'impact
Accompagnement par l'organisation du travail, hors fonctions comptables
Accompagnement dans la mise en place de la fonction financière et comptable
Organisation | 2019 Mars: Nomination des préfigurateurs VP, DGS et Cabinet; 2019 Avril: Proposition d'organigramme opérationnel; 2019 Juin: Structure précisée de l'organigramme, sans autre affectation que les VP et DGS. Première réunion avec les préfigurateurs Université Gustave Eiffel; 2019 Juillet: Diffusion d'un projet d'organigramme de la DGS; 2019 Septembre: Fiche synthétique des projets de préfiguration en vue d'alimenter la rédaction de la décision d'organisation; 2019 Décembre: Préparation des décisions, nominations et délégations de signatures; 2021 Janvier: Début des réflexions sur le devenir des associations de personnels
Les personnels ne changent pas de corps, ni de statut
[36 empty] | Rédaction de la décision d'organisation (DPOIP : décision portant organisation interne de l'université provisoire) |  |  |  | Les Règlements intérieurs de chacun des établissements actuels continuent à s'appliquer | [9 empty] | Début des discussions sur le RI de l'université | Les Règlements intérieurs de chacun des établissements actuels continuent à s'appliquer | Mise en place prévisionnelle au plus tôt du RI de l'Université Gustave Eiffel
Pas de changement majeur de structuration des entités de recherche
Les personnels ne déménagent pas, sauf aménagements très ponctuels et/ou sur souhait des personnels. Aucune dépense d'aménagement d'une présidence. Aucune externalisation des métiers actuels des Moyens généraux. Les personnels des Moyens généraux ne s'occupent pas de réaliser des travaux dans d’autres bâtiments
2 DRH (UPEM et Ifsttar) existent mais ne déménagent pas
Pilotage | 2017 Juillet: COPIL MTES / Ifsttar dans le cadre de la lettre de mission du ministre de la Transition écologique et solidaire à H. Jacquot-Guimbal
[7 empty] | COPIL Université Gustave Eiffel | [32 empty] | Réunions régulières Présidence provisoire / préfigurateurs
[8 empty] | COMOP Université Gustave Eiffel | [29 empty] | COMOP / Comité de coordination I-Site fusionnés
Concertations et interactions I-Site / Université Gustave Eiffel
Codir avec les préfigurateurs
Préfigurations | 2019 Avril: Préfiguration des vice-présidences Formation, Recherche, International, Relations partenariales avec le monde socio-économique, Appui aux politiques publiques, Vie étudiante, vie de campus, Intégration des écoles, Coordination de la politique de sites, Communication, Numérique, de la DGS, du Cabinet
Préfiguration de la Vice-présidence Etudiants
[33 empty] | 1ère réunion des préfigurateurs | Affinage des projets et des interactions entre les VP |  | Journée de travail préfiguration
Séminaires de connaissance réciproque | 2017 Août: Séminaires de connaissance réciproque
GT Stratégie | 2017 Avril: GT Loi / Décret / Grandes lignes d’organisation
GT International, 1er cercle et bureau
Réseaux
Partenariats mobilité, bureaux à l'étranger et centre de formation
Actions et outils de transversalité
Programmes d'enseignement et de formation internationaux
IHE Ville
[16 empty] | GT Relations partenariales avec le monde socio-économique | [23 empty] | Création du bureau des partenariats
[24 empty] | GT Fondation | [6 empty] | Début du recrutement des membres fondateurs | GT Fondation |  |  |  |  | Accompagnement de la création de la Fondation par le Cabinet Philantrôpia | GT Fondation |  |  |  | Création juridique lors d’un des premiers CA de l’Université Gustave Eiffel |  |  |  | Lancement prévisionnel de la Fondation
Accompagnement du GT Formation par un Cabinet
CFA unique (Stratégie et organisation de l’apprentissage au sein de l’Université Gustave Eiffel)
Plateformes
Expertise conseil
Formation continue
Innovation, entrepreuneuriat, maturation des projets (Financement de la chaîne de l’innovation)
Insertion professionnelle, stages, apprentissage
[16 empty] | Outils CRM | [7 empty] | Capitaliser sur Eudonet et les développements déjà réalisés pour ESIEE Paris | [11 empty] | Extension du CRM ESIEE aux Relations partenariales UPEM + CFA Descartes | Outils CRM | Formations CRM | Mise en production et déploiement du CRM
Relations partenariales
GT Collège formation
CIPEN
Licence d'excellence
GT Recherche
[21 empty] | Réunions des entités de recherche Université Gustave Eiffel | [17 empty] | Le RER Université Gustave Eiffel devient le Collège de la recherche
Scénarions et connexions
[37 empty] | Consultation animation scientifique transversale | Analyse des contributions et rédaction de la synthèse | Restitution en RER du 24/12 | Appel à participations
[16 empty] | GT Vie étudiante / vie de campus | [18 empty] | Université Gustave Eiffel dans Parcours Sup ? | GT Vie étudiante / vie de campus
Carte étudiante unique (période à préciser)
Parlement étudiant
Commission représentation étudiante
Commission Vie associative, vie de campus
Aménagement - mobilité
Services partagés
Commission Sport
Commission Santé
GT Relations inter-sites
[29 empty] | GT Appui aux politiques publiques | [7 empty] | 1er Comité APP
GT Métiers | 2019 Mars: Retour des GT Métiers sur les impératifs au 01/01 pour fonctionner et leurs besoins budgétaires à demander à l'I-Site
Cohérence et coordination de l'organisation des services
[25 empty] | Comité d’Urbanisation du Système d’Information | [12 empty] | Validation du bon fonctionnement des applications et des services pour les premières briques | Comité d’Urbanisation du Système d’Information
GT Budget / Comptabilité
Pilotage budgétaire et affaires contractuelles
[30 empty] | 07/03/2019 : première démo de Sifac |  |  | Formation SIFAC module marchés |  |  | Installation serveur de pré-production et production Sifac | Formations Sifac ; livraison de la base école | Formations Sifac par l'AMUE |  | Comptabilité centrale pour l'Ifsttar et l'UPEM dans un premier temps (SIFAC)
GT Systèmes d'information, informatique scientifique et moyens de calculs
Annuaire
Infrastructure
Finance
RH
Outils collaboratifs
Administratif
Scolarité
[31 empty] | Travail sur recevoir et envoyer des messages en @univ-eiffel.fr, listes de diffusion en @univ-eiffel.fr, hébergement de sites externes, hébergement et intégration «Site intranet et autres sites web» dont ENT, hébergement et intégration site offre de formation |  |  |  |  | Validation officielle du nom de domaine univ-eiffel.fr | Travail sur recevoir et envoyer des messages en @univ-eiffel.fr, listes de diffusion en @univ-eiffel.fr, hébergement de sites externes, hébergement et intégration «Site intranet et autres sites web» dont ENT, hébergement et intégration site offre de formation |  |  | Espace de partage de fichiers
Mise en production du CRM Eudonet au périmètre du projet I-Site, pour le CFA Descartes, l’ESIEE, l’UPEM
[27 empty] | GT Patrimoine / Immobilier / Sécurité | [8 empty] | GT Patrimoine / Immobilier / Sécurité
Stratégie immobilière
Exploitation maintenance
Logistique
Gestion administrative et financière
Evénementiel
GT Ressources humaines
Etude d'impact
Offre de Formations
Reprise des personnels I-Site
[30 empty] | Réunion SI paye univ. G. Eiffel avec Bercy |  |  | Définition d'un processus d’entrée/sortie dans le SI pour les personnels Univ. G. Eiffel pour l’alimentation des SI RH et pour accéder aux services numériques |  |  | Développement des interfaces d’alimentation du SI (comptes informatique, comptes utilisateurs applications, tiers pour les missions) et des annuaires
GT Documentation / Information scientifique et technique
Ressources électroniques
Marchés de revues / Ouvrages
[30 empty] | Etat des lieux des dispositifs d’accès aux ressources doc. électroniques, côté DIST/BU | Analyse d’impacts de changement d’annuaire ldap (Madis, Sirsidynix) |  | Formalisation d’un mode d’accès propre à l'Univ. G. Eiffel pour chaque éditeur et par profil utilisateur (VPN, Proxy authentifié, filtrage IP) aux ressources électroniques |  |  |  | Mise à jour éventuelles des applications (Madis, Sirsidynix) |  |  | Déploiement éventuel d’un mode d’accès par profil usager Univ. G. Eiffel (VPN, Proxy authentifié, filtrage IP) | [7 empty] | Intégration d’un annuaire pour interrogation, pour la création et la mise à jour du SIGB afin d’inscrire les lecteurs (Sirsidinix actuellement utilisé à l’UPEM)
GT Parcours de l'étudiant / scolarité
[12 empty] | GT Communication | [15 empty] | Vœux communs Université Gustave Eiffel et lancement de la campagne de commnication interne | GT Com |  |  |  | Livraison charte graphique | Fête d'été des personnels | GT Com |  | Mise en ligne du site web transitoire Université Gustave Eiffel | Présentation offre de formation sur les salons | Ouverture du site ODF présentant l'offre de formation (UPEM puis Université Gustave Eiffel) | Présentation offre de formation sur les salons | GT Com | [10 empty] | Fin du site web transitoire
Projets web
[28 empty] | Plateforme intranet | [8 empty] | Conception version alpha |  |  |  | Alimentation version alpha et migration planifiée des contenus | [10 empty] | Alimentation version beta
[28 empty] | Réseaux sociaux | [9 empty] | Campagne de transition puis lancement |  |  |  |  | Réseaux sociaux
Plateforme d'intelligence collective
[21 empty] | Identité visuelle | [6 empty] | Votation sur le choix du logo | Identité visuelle
[26 empty] | Cérémonie des vœux | [11 empty] | Cérémonie des vœux | [11 empty] | Cérémonie des vœux
Motion design
Site web de transition
[16 empty] | Relations presse | [23 empty] | Conférence de presse Université Gustave Eiffel
Plateforme d'intelligence collective
[27 empty] | Temps d'échanges informels (Cafés Eiffel) |  |  |  | Cafés Eiffel avec Campus Com |  |  | Temps d'échanges informels (Cafés Eiffel)
[33 empty] | Contributions écrites demandées aux personnels pour alimenter le site web transitoire |  |  | Mise à disposition d’une plateforme pour les sites externes pour migration progressive des actuels sites de labo/département Ifsttar et leur refonte graphique |  |  | Mise à disposition d’une plateforme pour l’intranet univ-eiffel avec accès à l’annuaire pages blanches Univ. G. Eiffel, espace éditorial, communication interne, actualités, etc Version minimale pour lespersonnels hors étudiants | [6 empty] | Ouverture du site web univ-eiffel |  | Mise à disposition d’une plateforme pour l’intranet univ-eiffel, version minimale pour les étudiants | Ouverture du site web univ-eiffel
GT Santé, sécurité au travail
| Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre